大运河文化带建设研究院课题管理办法

为规范大运河文化带建设研究院（以下简称大运河院）课题管理，进一步提高学术研究、理论阐释和决策咨询水平，结合大运河院发展实际，制定本管理办法。

一、课题分类

大运河院课题主要指由大运河院立项、资助的研究项目,包括:

1.重大课题。以资助大运河院重大基础理论研究和大运河文化带江苏段建设重大现实问题研究为导向的工程性研究项目。

2.重点课题。省规划办委托课题及本院院务委员会确定的年度重点研究项目。

3.一般课题。聚焦中央和省委、省政府关于大运河文化带建设的最新决策部署，及时进行对策研究的应用性研究项目。

4.后期资助课题。资助本院及分院科研人员、特邀研究人员已有前期研究成果的大运河研究项目。

二、课题申请

1.确定选题。课题根据大运河文化带建设的重点、难点、热点问题，在征集院内与院外专家意见的基础上，由院务委员会讨论确定选题、课题研究及选题指南，并由大运河院发布。

2.申请条件。各类大运河院课题申请者上一年度院内课题必须结项，且鉴定为合格以上。重大课题、重点课题申请者应具有副高级以上（含）专业技术职称；后期资助课题必须有已经取得的成果或有完整且未出版的书稿。

3.申请方式。课题申请者应填写《大运河文化带建设研究院课题申请书》，并向大运河院办公室提交打印稿及电子文档。课题可以委托研究。

三、课题评审与立项

1.评审。课题评审工作由大运河院组织。采取会议评审方式进行，由大运河院组织院外专家与院务委员会专家共同组成专家组，专家组组长原则上由院外专家担任。

2.立项。课题立项由院务委员会决定。院务委员会对专家组评审结果进行评议并决定课题立项与否。课题一般在每年第二季度立项。

四、课题实施

1.实施原则。课题组要重视调查研究，重视理论与对策创新，围绕大运河文化带建设，特别是江苏段建设中面临的重大理论问题、重大现实问题和重大实践经验总结开展研究，形成高质量的研究成果。

2.组成人员。各类课题的课题组组成人员要多元化，特别是要吸收相关政府和实务部门的专家参与协作研究。

3.实施时间。重大课题根据研究进展可跨年度实施；重点课题原则上应在一年内完成；一般课题原则上6个月内完成。完成时间以课题立项通知书批准时间为准。

五、课题结项

课题结项的具体要求，按照《大运河文化带建设研究院课题结项细则》执行。

六、经费安排

1.重大课题每项资助经费10万元，重点课题每项资助经费5万元，一般课题每项资助经费3万元。

2.经费分两次拨付，项目启动时拨付70%，结项后拨付30%。

3.本院及分院研究人员相关研究被当年国家社科基金立项者，配套资助大运河院重点课题1项。

七、附则

1.每位科研人员一年内承担大运河院发布的课题数量原则上不超过2项。

2.大运河院后期资助课题管理办法另行颁布。

3.本办法由大运河院院务委员会负责解释。

4.本办法自颁布之日起施行。

大运河文化带建设研究院

2019年4月25日