江苏省政府决策咨询研究

重点课题管理试行办法

（2008年11月11日）

第一章  总 则

第一条 为充分发挥现有决策咨询机构作用，加强决策咨询力量整合，创新决策咨询机制，围绕“全面达小康，建设新江苏”目标，就事关江苏当前和今后一个时期经济社会发展的全局性、方向性、战略性问题进行超前研究，更好地为省政府提供决策咨询服务，特制定本办法。

第二条 课题研究以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧密结合江苏改革发展和现代化建设的实际，解放思想，大胆探索，与时俱进，勇于创新。研究成果应有一定的理论水平、并有较强的实践意义，既有前瞻性、又有可操作性，为省政府提供决策思路和工作建议。

第三条 坚持公平、公正、公开原则，对课题实行制度化、规范化、程序化管理，切实提高研究成果质量。

第二章  申报与评审

第四条 课题研究采取公开招标、委托研究、合作研究三种方式，以委托研究和合作研究为主。

第五条 公开招标课题通过政府网站和《新华日报》等媒体面向社会公开发布。课题申请采用书面申报方式。申报者通过政府网站下载《课题申请书》及有关材料，并按规定时间将申报材料寄送招标单位相关部门。

第六条 课题招标实行评审制。评审委员会由省政府研究室、部分省级机关领导和专家学者组成，评委总数为7－9人。

第七条 招标单位对应标者申报资料进行资格审查后，将入围建议名单提交评审委员会评审。经评审委员会评审确定后，招标方与中标方签署《中标协议书》，严格按规定期限和研究要求完成研究任务。

第八条 评委不对外公布。严格实行专家本人回避制度。

第九条 委托研究、合作研究课题，由省政府研究室主任办公会议确定委托或合作的单位及个人，立项的相关程序和要求参照公开招标。

第三章  经费管理

第十条 招标或委托单位根据课题难易程度和课题资助经费预算，确定每个课题的资助经费数额。

第十一条 招标或委托单位根据与中标者签定的协议和审定的支出预算，分三次拨付资助经费。自签署协议书之日起的15个工作日内拨付经费的40%；研究中期由课题组提交研究报告初稿，经评审后再拨付30%；其余30%在课题研究成果通过验收后拨付。

第十二条 对未能在协议规定的时限内通过验收的研究成果，招标单位将不予拨付余下的30%资助经费。对擅自变更研究方向和内容、无故不执行研究计划、延期仍未按课题指南要求完成研究任务、研究成果质量低劣、剽窃他人成果者，将视情况分别采取暂缓拨款、停止拨款、追回已拨经费等处理措施。课题研究成果得到省领导批示的，给予一定的奖励。

第十三条 合作研究课题视实际情况拨付课题资助经费。

第四章　组织管理

第十四条 课题承接人自承接课题起15日内，须提交课题详细研究提纲和具体实施计划，研究中期须提交中间研究成果材料，研究期末须提交课题研究成果。

第十五条 课题研究实行联络员制度。省政府研究室领导分别联系或牵头研究一定数量的课题。对公开招标和委托研究的每项课题安排一名联络员，参与研究，跟踪进程，协调有关事宜。

第十六条 省政府研究室秘书处加强对重点课题研究全过程的综合管理，安排开题会、思路交流会、成果评审会，及时与课题联络员沟通，掌握各课题研究进度及完成情况，做好课题经费管理、成果转化和应用等工作。

第十七条 课题承担者在课题研究过程中，因特殊原因需要变更承担者、申请延期完成、变更课题管理单位、中止课题研究协议以及发生其他重要事项的，应由课题承担者提交书面申请，经省政府研究室同意后，方能变更和调整。

第五章  成果鉴定与结题

第十八条 课题最终研究成果由评审委员会进行鉴定并形成鉴定结论书。鉴定等级分为优秀、良好、合格、不合格。凡评定为合格以上的成果，视评审委员会意见分为两种：同意结项或修改后再结项。不合格的直接予以撤项。

第十九条 课题研究成果通过鉴定后，由省政府研究室负责办理结题。

第六章  附 则

第二十条 本办法自公布之日起实行，可根据实际需要修改完善。解释权和修改权属江苏省人民政府研究室。